# Чек-лист повторного подання заяви на грант «Власна справа» (масштабування)

ФОП Федоренко Т. А. · версія бізнес-плану 2 · підготовлено 18.10.2026

## А. Коли подавати

| Крок | Дата | Пояснення |
| --- | --- | --- |
| Шість місяців діяльності ФОП | з 17.02.2027 | реєстрація 17.08.2026; вимога пп. 2 п. 4 і п. 6 Порядку (ред. постанови № 1214) |
| Етап приймання заяв | 16–25 лютого 2027 (запасний: 1–12 березня 2027) | наказ Мінекономіки № 2: заяви приймають двічі на місяць |
| Рішення Державного центру зайнятості | до ~17 березня (за лютневий етап) | 20 календарних днів після завершення етапу |
| Договір гранту і документи на рахунок | 10 робочих днів після рішення | п. 22 Порядку; банк відкриває рахунок за 2 робочі дні |
| М1 — зарахування гранту | орієнтовно квітень–травень 2027 | з цього місяця рахуються 36 місяців проєкту |
| Закупівлі та створення робочих місць | до кінця М3 | невикористаний залишок банк повертає; без робочих місць — повернення гранту |

До лютого 2027 р. ФОП має реально працювати: виставляти рахунки, отримувати оплату на підприємницький рахунок, подавати декларації платника єдиного податку за 3 і 4 квартали 2026 р. Це і підтвердження «провадження діяльності», і доказова база для співбесіди.

## Б. Документи та підтвердження, які зібрати до подання

| № | Що | Навіщо | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витяг з ЄДР (усі КВЕД, адреса, дата реєстрації) і витяг з реєстру платників єдиного податку (3 група, 5 %) | відповідність п. 4, 9, 10 Порядку; КВЕД у заяві = 70.22 | ☐ |
| 2 | Декларації ЄП за 3 і 4 кв. 2026 р. (і 1 кв. 2027, якщо вже є), виписка з підприємницького рахунку | доказ 6 місяців діяльності та реального доходу | ☐ |
| 3 | Договір оренди приміщення на вул. Соборна, 37 строком не менше 12 місяців, із правом передоплати, або документи про власність (свою/родичів) | бал за нерухомість (4 / 7 / 10), оплата оренди з гранту | ☐ |
| 4 | 2–3 комерційні пропозиції на кожну позицію: техніка та меблі (390 000), ПЗ (180 000), сайт (95 000), налаштування (40 000), реклама (95 000), фірмовий стиль (20 000) — з датами, цінами, реквізитами постачальників | обґрунтування цін; банк оплачує за рахунками/договорами (п. 31) | ☐ |
| 5 | Виписка з рахунку, що підтверджує власні кошти (оборотний резерв 100 000 грн і більше) | участь власними коштами (критерій 9 дод. 3) | ☐ |
| 6 | Договір/рахунки ICA на навчання (110 000 + 275 860), підтвердження початку навчання з 12.10.2026 | власна участь 385 860; кваліфікація | ☐ |
| 7 | Кредитний звіт з УБКІ або ПВБКІ (онлайн, безкоштовно раз на рік) | переконатися, що немає прострочень; не подавати кредитних заявок 12 місяців до подання | ☐ |
| 8 | Самоперевірка в реєстрах: Єдиний реєстр судових рішень, АСВП (виконавчі провадження), електронний кабінет ДПС (податковий борг), YouControl/Опендатабот | стоп-критерії дод. 1 (репутація) | ☐ |
| 9 | Рахунок (і бажано депозит) в уповноваженому банку: Ощадбанк, ПриватБанк, Сенс Банк або інший банк-партнер; саме його вказати в заяві | критерій 17 дод. 3 (депозит — 5 балів); грантовий рахунок | ☐ |
| 10 | Документи про досвід: трудова книжка / накази (директор ліцею — роки), диплом про вищу освіту, CV, сертифікати | критерій «релевантний досвід» на співбесіді; стаж > 12 років — 4 бали | ☐ |
| 11 | Листи про наміри або договори від 2–3 реальних потенційних клієнтів (абонентський супровід, антикорупційна програма) — лише справжні | доказ попиту; розуміння маркетингового плану | ☐ |
| 12 | Описи посад і вимоги до 2 нових працівників; домовленості з кандидатами (можна через центр зайнятості) | операційний план; створення місць за 3 місяці | ☐ |
| 13 | Консультація бухгалтера: статус гранту для ЄП (п. 292.11 ПКУ), ЄСВ і зарплатні податки, ліміт доходу 3 групи | достовірність фінансової частини | ☐ |
| 14 | Заповнити у плані три поля «[уточнити]» (B11, B16, B51), оновити дату (B78), сформувати PDF з XLSX, підписати КЕП, подати в Дії: заява + XLSX + PDF | вимоги Положення № 1527 і п. 10 Порядку | ☐ |

## В. Цифри, які мають збігатися у заяві в Дії, у плані та на співбесіді

| Поле заяви в Дії | Значення з версії 2 |
| --- | --- |
| Основний КВЕД | 70.22 |
| Тип проєкту / строк | масштабування / 36 місяців |
| Сума запиту | 1 000 000 грн |
| Щомісячний плановий дохід | від 62 000 (М1) до 234 000 грн (М36); середній за 36 міс. — 181 833 грн |
| Нових робочих місць | 2 |
| Очікувана рентабельність | 67 % (операційний прибуток до витрат за 36 міс.) |
| Власні кошти у проєкті | 485 860 грн (33 %) |
| Загальна вартість проєкту | 1 485 860 грн |
| Період окупності | 2 роки (1,7 року за розрахунком) |
| Потенційне число споживачів | 300+ підприємств Черкаської та сусідніх областей (учасники закупівель, експортери, отримувачі грантів); цільова база на 36 міс. — 25–30 клієнтів |
| Цільове призначення гранту | обладнання та меблі 390 000; ПЗ 180 000; сайт 95 000; налаштування 40 000; реклама 95 000; фірмовий стиль 20 000; оренда 12 міс. 180 000 |

## Г. Підготовка до співбесіди (5 критеріїв × до 10 балів)

1. Мотивація та реалізація проєкту. Чому саме комплаєнс і чому зараз: досвід керування бюджетною установою (закупівлі, перевірки, антикорупційні вимоги), власна практика з серпня 2026, навчання ICA за свої кошти, попит від учасників закупівель (ст. 62 Закону «Про запобігання корупції») і отримувачів грантів. Що вже зроблено без гранту: клієнти, доходи, методики.

2. Розуміння бізнес-плану. Знати напам'ять: сума 1 000 000, на що саме (7 позицій), власні 485 860, дохід за роками (1 404 000 / 2 334 000 / 2 808 000), податки 1 278 364 і місяць покриття гранту (М30), беззбитковість М3, мінімальний залишок коштів (66 699 у М5) і навіщо резерв. Пояснити різницю з версією І чесно: «переробили після відмови: прибрали ремонт і юридичні послуги, зменшили суму до тієї, яку покривають податки, перерахували таблицю».

3. Маркетинговий план. Три канали: партнери (бухгалтерські фірми, юристи, TenderWin та інші тендерні консультанти — за домовленістю), прямі продажі (сайт, LinkedIn, вебінари для бізнесу громади), рекомендації абонентських клієнтів. Ціни і пакети. Перші 5 клієнтів — хто вони (реальні назви або сегменти). Чому Жашків не обмежує: 80 % роботи дистанційно.

4. Операційний план. Хто що робить (засновниця — продажі, методологія, складні проєкти; консультант — документи й тренінги; аналітик — перевірки, CRM, адміністрування); зарплати 25 000/20 000 і податки з них (45 % зверху: 18 % ПДФО, 5 % ВЗ, 22 % ЄСВ); ЄП 5 % + ВЗ 1 %; ЄСВ за себе; що купується і в кого (комерційні пропозиції з собою); чому оренда 12 місяців наперед.

5. Релевантний досвід. Роки на посаді директора ліцею: бюджет, закупівлі через Prozorro, перевірки, кадри; підприємницький досвід 2009–2015; поточні клієнти ФОП; навчання ICA. Документи — в папці.

Запитання, які майже напевно поставлять, і суть відповідей

| Запитання | Суть відповіді |
| --- | --- |
| Чому масштабування, якщо ФОП молодий? | діяльність з серпня 2026, декларації й доходи є; 6 місяців на дату подання минуло; грант — на команду та інструменти, а не на старт |
| Чому саме мільйон? | це сума, яку податки покриють навіть за падіння доходу на 30 %; кожна гривня має позицію в кошторисі |
| Що буде, якщо клієнтів буде менше? | сценарій −20 %: податки 1 199 812, резерв 100 000 і мінімальні вилучення в перший рік; абонентська модель дає передбачуваний дохід |
| Хто ваші перші клієнти? | назвати реальні компанії/сегменти, показати листи намірів |
| Чи це не юридичні послуги / аудит? | ні: консультації, документи, навчання за КВЕД 70.22; аудит і представництво в суді не надаємо |
| Як оплатите оренду з гранту? | договір на 12 місяців з передоплатою, рахунок орендодавця; у межах 25 % |
| Чим підтверджена кваліфікація? | диплом, стаж керівника, сертифікат ICA (у процесі), кейси |
| Де візьмете працівників у Жашкові? | дистанційний формат, кандидати з Умані/Черкас, центр зайнятості, стажування випускників ліцею |

## Д. Після рішення — пам'ятка строків

- 10 робочих днів — договір гранту і пакет документів для рахунка.

- 3 місяці від зарахування — усі оплати за інвестиційним планом (рахунок/договір постачальника до банку) і 2 нових працівники (не з тих, хто працював у ФОП за останні 180 днів; про вакансії повідомити центр зайнятості).

- Протягом 36 місяців — зберігати працівника на обов'язковому місці не менше 24 місяців (звільненого замінити, повідомити центр зайнятості за 5 робочих днів); сплачувати податки і ЄСВ; не продавати придбане майно; про зміну адреси або переміщення обладнання повідомляти за 10 робочих днів; зміни до плану — через заяву (п. 32).

- Після М36 — звірка: якщо сплачено менше, ніж грант, різницю повернути протягом 2 місяців; отримати довідку про виконання умов договору.